Приложение к постановлению

Администрации Большереченского

муниципального района Омской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии Большереченского муниципального района Омской области до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий (содержание мероприятия (ключевого события), взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии) | Показатель и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ресурсного обеспечения (муниципальная программа, субсидии, субвенции);  внебюджетные источники;  иные источники финансирования | Срок реализации (мероприятия, ключевого события)  (год, квартал) | Ответственный исполнитель  (органы местного самоуправления, организации и др.) |
|  | **Цель Стратегии** | **Комфортные условия для жизни и развития человеческого капитала** | | | | |
| 1 | Задача | Создание условий для роста благосостояния и благополучия жителей Большереченского муниципального района Омской области и роста доходов населения | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Повышение уровня  доходов работающих  граждан | Рост средней заработной платы работников, не менее чем на 15 % к 2030 году | Муниципальная программа, субсидии, внебюджетные источники | 2024-2030 годы | ОМСУ, организации |
| 1.2 | Мероприятие | Обеспечение роста реальных доходов | Численность малоимущих семей, заключивших социальный контракт, не менее 20 семей к 2030 году | Субсидии | 2024-2030 годы | Большереченский отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №4 (далее МУ МТСР № 4), (по согласованию), Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Большереченского района» (далее – Комплексный центр) (по согласованию), ОМСУ, граждане |
| 2 | Задача | Формирование современной и доступной инфраструктуры во всех отраслях социальной сферы исходя из потребностей населения Большереченского муниципального района Омской области | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в социально-экономическом развитии Большереченского муниципального района Омской области | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты (программы), в общем числе некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории района, не менее 8 % | Муниципальная программа, субсидии, внебюджетные источники | 2024-2030 годы | ОМСУ, СОНКО (по согласованию) |
| 2.1.1 | Ключевое событие | Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Предоставление субсидий на обеспечение финансовых затрат, реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не менее 300 тыс. рублей ежегодно | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ, СОНКО (по согласованию) |
| 2.2 | Мероприятие | Формирование конкурентоспособного туристического маршрута | Участие в мероприятиях, на которых представлены туристические маршруты муниципального района, не менее 1 ежегодно | Муниципальная программа, субсидии, внебюджетные источники | 2024-2030 годы | Бюджетное учреждение культуры Большереченского муниципального района Омской области в сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения «Культура» (далее -БУК «Культура») |
| 2.2.1 | Ключевое событие | Проект в сфере внутреннего туризма «Медовая жизнь» (закладка плодово-ягодного сада) | Увеличение количества потребителей туристских услуг, не менее 200 000 человек в год, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению | Муниципальная программа, субсидии, внебюджетные источники | 2026 год | КФХ Гайворонский Д.В. |
| 3 | Задача | Совершенствование системы предоставления услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Реализация проектов по модернизации объектов в сфере образования на территории Большереченского муниципального района Омской области | Выполнение капитального ремонта, не менее 2 объектов | Муниципальная программа, субсидии | 2025-2030 годы | ОМСУ |
| 3.1.1 | Ключевое событие | Капитальный ремонт объектов образования | Завершение капитального ремонта | Муниципальная программа, субсидии | 2028-2030 годы | ОМСУ |
| 3.2 | Мероприятие | Реализация проектов по возведению спортивных объектов на территории Большереченского муниципального района Омской области | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 70 % к 2030 году | Муниципальная программа, субсидии | 2025-2030 годы | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» Большереченского муниципального района Омской области (далее - МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта») |
| 3.2.1 | Ключевое событие | Строительство трибун здания хоккейного комплекса в р.п. Большеречье | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.2 | Ключевое событие | Строительство крытого хоккейного корта в р.п. Большеречье | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.3 | Ключевое событие | Капитальный ремонт беговой дорожки в р.п. Большеречье | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2026 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.4 | Ключевое событие | Установка открытой баскетбольно-волейбольной площадки в р.п. Большеречье | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.5 | Ключевое событие | Укладка искусственного покрытия для игры в футбол в р.п. Большеречье | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2027 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.6 | Ключевое событие | Строительство открытого хоккейного корта в  с. Шипицыно | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2027 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.7 | Ключевое событие | Строительство открытого хоккейного корта в  с. Красный Яр | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2028 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.8 | Ключевое событие | Строительство хоккейного домика с. Красный Яр | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2028 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.9 | Ключевое событие | Строительство открытого хоккейного корта с. Евгащино | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2029 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.10 | Ключевое событие | Строительство хоккейного домика с. Евгащино | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2029 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.11 | Ключевое событие | Устройство беговой дорожки с. Евгащино | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2030 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.2.12 | Ключевое событие | Установка пластиковой хоккейной коробки с трибунами на территории стадиона «Юность» в р.п. Большеречье | Организация здорового образа жизни, развитие культуры и спорта, создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения, повышение уровня гражданского сознания и физического здоровья молодого поколения | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3.3 | Мероприятие | Проведение капитального ремонта и укрепление материально- технической базы муниципальных зданий учреждений культуры | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений в 2030 году – 72 % | Муниципальная программа, субсидии | 2025-2030 годы | БУК «Культура» |
| 3.3.1 | Ключевое событие | Капитальный ремонт Старокарасукского сельского Дома культуры | Создание комфортных условий для занятий творческой деятельностью, завершение капитального ремонта не менее 1 здания | Муниципальная программа, субсидии | 2026 год | БУК «Культура» |
| 3.3.2 | Ключевое событие | Капитальный ремонт Курносовского сельского Дома культуры | Создание комфортных условий для занятий творческой деятельностью, завершение капитального ремонта не менее 1 здания | Муниципальная программа, субсидии | 2027 год | БУК «Культура» |
| 3.3.3 | Ключевое событие | Ремонт Красноярского сельского Дома культуры (установка окон ПВХ) | Создание комфортных условий для занятий творческой деятельностью, завершение капитального ремонта не менее 1 здания | Муниципальная программа, субсидии | 2027 год | БУК «Культура» |
| 3.3.4 | Ключевое событие | Капитальный ремонт Чебаклинского сельского Дома культуры | Создание комфортных условий для занятий творческой деятельностью, завершение капитального ремонта не менее 1 здания | Муниципальная программа, субсидии | 2028 год | БУК «Культура» |
| 3.3.5 | Ключевое событие | Капитальный ремонт Новологиновского сельского Дома культуры | Создание комфортных условий для занятий творческой деятельностью, завершение капитального ремонта не менее 1 здания | Муниципальная программа, субсидии | 2029 год | БУК «Культура» |
| 3.3.6 | Ключевое событие | Капитальный ремонт Почекуевского сельского Дома культуры | Создание комфортных условий для занятий творческой деятельностью, завершение капитального ремонта не менее 1 здания | Муниципальная программа, субсидии | 2030 год | БУК «Культура» |
| 3.3.7 | Ключевое событие | Укрепление материально- технической базы учреждений культуры | Количество муниципальных учреждений культурно­досугового типа, в которых обеспечено укрепление материально- технической базы, не менее двух учреждений ежегодно | Муниципальная программа, субсидии | 2025-2030 годы | БУК «Культура» |
| 3.4 | Мероприятие | Модернизация объектов здравоохранения | Создание комфортных, безопасных условий получения гражданами медицинской помощи в сельской местности | Субсидии | 2025-2026 годы | БУЗОО «Большереченская ЦРБ» |
| 3.4.1 | Ключевое событие | Проведение комплексного капитального ремонта поликлиники БУЗОО «Большереченская ЦРБ» | Создание комфортных, безопасных условий получения гражданами медицинской помощи в сельской местности | Субсидии | 2025 год | БУЗОО «Большереченская ЦРБ» |
| 3.4.2 | Ключевое событие | Проведение комплексного капитального ремонта врачебной амбулатории в с. Новологиново | Создание комфортных, безопасных условий получения гражданами медицинской помощи в сельской местности | Субсидии | 2025 год | БУЗОО «Большереченская ЦРБ» |
| 3.4.3 | Ключевое событие | Проведение комплексного капитального ремонта терапевтического отделения стационара БУЗОО «Большереченская ЦРБ» | Создание комфортных, безопасных условий получения гражданами медицинской помощи в сельской местности | Субсидии | 2026 год | БУЗОО «Большереченская ЦРБ» |
| 3.4.4 | Ключевое событие | Проведение комплексного капитального ремонта хирургического отделения и отделения анестезиологии-реанимации БУЗОО «Большереченская ЦРБ» | Создание комфортных, безопасных условий получения гражданами медицинской помощи в сельской местности | Субсидии | 2026 год | БУЗОО «Большереченская ЦРБ» |
| 3.4.5 | Ключевое событие | Проведение комплексного капитального ремонта педиатрического отделения стационара БУЗОО «Большереченская ЦРБ» | Создание комфортных, безопасных условий получения гражданами медицинской помощи в сельской местности | Субсидии | 2026 год | БУЗОО «Большереченская ЦРБ» |
| 3.5 | Мероприятие | Приобретение автотранспортных средств | Приобретение не менее 1 единицы автотранспорта | Субсидии | 2025 год | БУЗОО «Большереченская ЦРБ» (по согласованию) |
| 4 | Задача | Создание благоприятной городской и сельской среды, содействие в повышении доступности комфортного жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг | | | | |
| 4.1 | Мероприятие | Предоставление поддержки отдельным категориям граждан, связанной с приобретением жилья, обеспечением жильем, улучшением жилищных условий | Количество граждан, которым предоставлена поддержка, не менее 1 гражданина | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 4.1.1 | Ключевое событие | Обеспечение жильем молодых семей | Количество молодых семей, которым предоставлена поддержка на строительство или приобретение жилья, не менее 1 ежегодно | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 4.2 | Мероприятие | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Благоустройство общественных территорий | Муниципальная программа, субсидии | 2025-2030 годы | ОМСУ |
| 4.2.1 | Ключевое событие | Благоустройство территории «Пешеходная зона по ул. Советов в р.п. Большеречье» | Благоустройство, не менее 1 общественной территории | Муниципальная программа, субсидии | 2029 год | ОМСУ |
| 4.2.2 | Ключевое событие | Благоустройство территории «Пешеходная зона по ул. Зеленая в р.п. Большеречье» | Благоустройство, не менее 1 общественной территории | Муниципальная программа, субсидии | 2030 год | ОМСУ |
| 4.2.3 | Ключевое событие | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина от ул. Октябрьская до ул. Коммунистическая в р.п. Большеречье | Благоустройство, не менее 1 общественной территории | Муниципальная программа, субсидии | 2030 год | ОМСУ |
| 4.2.4 | Ключевое событие | Благоустройство территории парковой зоны в рабочем поселке Большеречье (центральная часть) (3-я очередь) | Благоустройство, не менее 1 общественной территории | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | ОМСУ |
| 4.2.5 | Ключевое событие | Территория парковой зоны в рабочем поселке Большеречье (центральная часть) (3-я очередь) | Благоустройство, не менее 1 общественной территории | Муниципальная программа, субсидии | 2026 год | ОМСУ |
| 4.3 | Мероприятие | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг | Строительство, реконструкция и ремонт коммунальной инфраструктуры | Муниципальная программа, субсидии |  | ОМСУ |
| 4.3.1 | Ключевое событие | Реконструкция сетей водоснабжения | Повышение качества и надежности водоснабжения | Муниципальная программа, субсидии | 2030 год | ОМСУ |
| 4.3.2 | Ключевое событие | Реконструкция насосно-фильтровальной станции первого, второго подъема | Повышение качества и надежности водоснабжения | Муниципальная программа, субсидии | 2030 год | ОМСУ |
| 4.3.3 | Ключевое событие | Строительство межпоселкового водопровода с. Шипицыно – с. Могильно-Посельское | Повышение качества и надежности водоснабжения | Муниципальная программа, субсидии | 2026-2027 годы | ОМСУ |
| 4.3.4 | Ключевое событие | Замена аэрационной системы в трех аэротенках | Повышение качества и надежности водоотведения | Муниципальная программа, субсидии | 2027 год | ОМСУ |
| 4.3.5 | Ключевое событие | Реконструкция сетей теплоснабжения | Повышение качества и надежности теплоснабжения | Муниципальная программа, субсидии | 2028 год | ОМСУ |
| 4.3.6 | Ключевое событие | Строительство блочно-модульной газовой котельной с подключением к действующей сети центральной котельной № 1 | Повышение качества и надежности теплоснабжения | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | ОМСУ |
| 4.3.7 | Ключевое событие | Строительство блочно-модульной газовой котельной с подключением к действующей сети котельной № 5 | Повышение качества и надежности теплоснабжения | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | ОМСУ |
| 5 | Задача | Формирование эффективной демографической политики, направленной на снижение миграционного оттока населения Большереченского муниципального района Омской области, восстановление естественного прироста населения | | | | |
| 5.1 | Мероприятие | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение миграционной ситуации в Большереченском районе, обеспечение экономики Большереченского района трудовыми ресурсами | Достижение миграционного прироста | Субсидии | 2025-2030 годы | МУ МТСР № 4, (по согласованию) |
| 5.1.1 | Ключевое событие | Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | Привлечение трудовых ресурсов, ежегодно не менее 3 соотечественников в трудоспособном возрасте, прибывших в Большереченскийрайон | Субсидии | 2025-2030 годы | МУ МТСР № 4, (по согласованию) |
| 5.2 | Мероприятие | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей | Количество граждан, вовлеченных в социально значимые мероприятия, проекты, направленных на пропаганду семейных ценностей, профилактику семейного неблагополучия – не менее 300 человек ежегодно | Субсидии | 2025-2030 годы | МУ МТСР № 4, (по согласованию),  БУК «Культура» |
| 5.2.1 | Ключевое событие | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню отца | Количество проведенных социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду традиционных семейных ценностей – не менее 4 ед. ежегодно | Субсидии | 2025-2030 годы | МУ МТСР № 4, (по согласованию),  БУК «Культура» |
| 6 | Задача | Сохранение культурно-исторического наследия Большереченского муниципального района Омской области, повышение эффективности использования культурных объектов муниципального значения, создание узнаваемого культурного имиджа, создание условий для формирования конкурентоспособного туристского продукта; развитие инфраструктуры туризма: строительство новых гостиниц и многофункциональных комплексов, обновление существующих отелей, создание некапитальных средств размещения | | | | |
| 6.1 | Мероприятие | Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры Большереченского муниципального района Омской области | Сохранение уровня удовлетворенности населения качеством условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры не менее 85 % | Муниципальная программа, субсидии | 2025-2030 годы | БУК «Культура» |
| 6.2 | Мероприятие | Развитие инфраструктуры туризма | Создание современной туристической индустрии | Внебюджетные источники | 2024-2025 годы | БУК«Культура» |
| 6.2.1 | Ключевое событие | БУК «Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина» - строительство здания «Входной группы» | Увеличение количества потребителей туристских услуг, не менее 200 000 человек в год, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению | Субсидии | 2025 год | БУК «Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина» |
| 6.2.2 | Ключевое событие | Создание модульных некапитальных средств размещения | Увеличение количества потребителей туристских услуг, не менее 200 000 человек в год, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению | Внебюджетные источники | 2024-2025 годы | ИП Яковлев М.В.  ООО «Атлантик» |
| 6.2.3 | Ключевое событие | Создание экспозиции «Ветряная мельница» БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» | Обеспечение доступа населения к уникальному этнокультурному наследию народов, проживающих на территории Омской области, сохранение и развитие традиционной русской культуры, народных художественных промыслов | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» |
| 6.2.4 | Ключевое событие | Капитальный ремонт здания «Краеведческий музей» БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» | Создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, хранящимся в музее | Муниципальная программа, субсидии | 2026 год | БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» |
| 6.2.5 | Ключевое событие | Реставрация здания экспозиционного объекта «Дом, в котором размещалось правление коммуны им. Калинина, 1929-1930 гг.», «Музей-заповедник «Старина Сибирская» | Создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, хранящимся в музее | Муниципальная программа, субсидии | 2027 год | БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» |
| 6.2.6 | Ключевое событие | Реконструкция здания «Картинная галереи» БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» | Создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, хранящимся в музее | Муниципальная программа, субсидии | 2028 год | БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» |
| 6.2.7 | Ключевое событие | Капитальный ремонт экспозиционного объекта «Дом Бондаря» БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» | Обеспечение доступа населения к уникальному этнокультурному наследию народов, проживающих на территории Омской области, сохранение и развитие традиционной русской культуры, народных художественных промыслов | Муниципальная программа, субсидии | 2029 год | БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» |
| 6.2.8 | Ключевое событие | Капитальный ремонт здания Администрации БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» | Обеспечение доступа населения к уникальному этнокультурному наследию народов, проживающих на территории Омской области, сохранение и развитие традиционной русской культуры, народных художественных промыслов | Муниципальная программа, субсидии | 2030 год | БУК «Музей-заповедник «Старина Сибирская» |
| 6.2.9 | Ключевое событие | Строительство мемориального комплекса по ул. Красноармейская, 2А в рабочем поселке Большеречье | Увеличение количества потребителей туристских услуг, не менее 200 000 человек в год | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | ОМСУ |
| 7 | Задача | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Большереченского муниципального района Омской области | | | | |
| 7.1 | Мероприятие | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Количество человек, вовлеченных в деятельность по охране общественного порядка (народные дружинники) | Муниципальная программа | 2025-2030 годы | ОМСУ |
| 7.2 | Мероприятие | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов | Количество человек, вовлеченных в деятельность добровольных пожарных, не менее 5 человек | Муниципальная программа | 2025-2030 годы | ОМСУ |
| 7.3 | Мероприятие | Материально-техническое обеспечение деятельности органов повседневного управления муниципального звена Большереченского муниципального района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области | Материально-техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы Большереченского муниципального района Омской области в соответствии с нормами действующего законодательства:  до 2030 года – 80% | Муниципальная программа | 2025-2030 годы | ОМСУ |
| 7.4 | Мероприятие | Информационно-методическое обеспечение профилактики преступлений в сфере информационных технологий | Снижение удельного веса преступлений в сфере информационных технологий | Муниципальная программа | 2025-2030 годы | ОМСУ |
| 8 | Задача | Повышение финансовой грамотности населения | | | | |
| 8.1 | Мероприятие | Реализация совместно с кредитными учреждениями комплекса мер по повышению уровня финансовой грамотности подрастающего поколения, в том числе проведение открытых уроков по финансовой грамотности в образовательных учреждениях | Проведение открытых уроков в образовательных учреждениях Большереченского района по повышению уровня финансовой грамотности подрастающего поколения, не менее 1 урока в год | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 годы | ОМСУ |
| **Цель Стратегии** | | **Конкурентоспособная экономика Большереченского муниципального района Омской области** | | | | |
| 1 | Задача | Существенное повышение инвестиционной и инновационной привлекательности территорий путем сопровождения инвестиционной деятельности | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Внедрение в Большереченском районе муниципального инвестиционного стандарта | Внедрение муниципального инвестиционного стандарта | В рамках текущей деятельности | 2024 год | ОМСУ |
| 1.2 | Мероприятие | Реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата | Объем инвестиций в основной капитал (по кругу крупных и средних организаций) к 2030 году не 335 млн. рублей в год;  объем внебюджетных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя к 2030 году не менее 10061,67 рублей в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 1.2.1 | Ключевое событие | Осуществление мониторинга развития инвестиционной деятельности на территории района | Проведение ежеквартального мониторинга | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 1.3 | Мероприятие | Создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории района | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Едином государственном реестре субъектов малого предпринимательства к 2030 году не менее 390 единиц;  увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности (без СМСП) к 2030 году до 3774 млн. рублей | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 1.3.1 | Ключевое событие | Предоставление грантов в форме субсидии юридическим и физическим лицам | Предоставление грантовой поддержки в форме субсидии юридическим и физическим лицам не менее 1 в год | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 1.4 | Мероприятие | Содействие развитию приоритетных сфер инвестиционного развития, в том числе отрасли сельского хозяйства, за счет действующих мер государственной поддержки | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий к 2030 году до 3930 млн. рублей | Внебюджетные средства | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 1.4.1 | Ключевое событие | Обновление сельскохозяйственной техники | Обновление техники к 2030 году, не менее 3 единиц в год | Внебюджетные средства | 2024-2030 годы | ОМСУ, сельскохозяйственные организации, КФХ (по согласованию) |
| 1.4.2 | Ключевое событие | Строительство сельскохозяйственных объектов | Ввод в эксплуатацию, не менее 2 объектов | Внебюджетные средства | 2024-2030 годы | ОМСУ, сельскохозяйственные организации, КФХ (по согласованию) |
| 2 | Задача | Создание условий для реализации в районе приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Наполнение систем пространственных данных, таких как федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) и государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) в части относящимся к полномочиям Большереченского района | Обеспечение заполнения данных к 2030 году на уровень 100 % | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 2.2 | Мероприятие | Предоставление мер государственной поддержки предприятиям АПК в электронном виде | Доля мер государственной поддержки в сфере АПК, доступных для предоставления в электронном виде, от общего количества: до 2030 года – 100% | Муниципальная программа, субсидии | 2025-2030 годы | ОМСУ, сельскохозяйственные организации, КФХ (по согласованию) |
| 2.2.1 | Ключевое событие | Увеличение количества зарегистрированных пользователей цифровой платформы «Сельское хозяйство Омской области» | Обеспечение 100% зарегистрированных пользователей | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ, сельскохозяйственные организации, КФХ (по согласованию) |
| 3 | Задача | Обеспечение приоритетных отраслей экономики Большереченского муниципального района Омской области квалифицированными трудовыми ресурсами исходя из кадровой потребности | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Разработка комплекса мер, направленного на формирование мотивации у выпускников общеобразовательных организаций для обучения на приоритетных для района направлениях подготовки, специальностях и профессиях | Содействие в перспективном кадровом обеспечении различных отраслей экономики и социальной сферы района | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 3.1.1 | Ключевое событие | Привлечение в образовательные организации района работников в возрасте до 35 лет | Заключение ежегодно не менее 1 договора о целевом обучении | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 3.1.2 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ФКУ Омской области «Центр занятости населения Омской области» «Кадровый центр Большереченского района» | Создание новых рабочих мест | Субсидии | 2025 год | МУ МТСР № 4 |
| 3.2 | Мероприятие | Укрепление кадрового потенциала организаций агропромышленного комплекса, подготовка квалифицированных специалистов | Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сфере сельского хозяйства к 2030 году не менее  75 000 рублей | Муниципальная программа, субсидии, внебюджетные источники | 2024-2030 годы | ОМСУ, сельскохозяйственные организации, КФХ (по согласованию) |
| 3.2.1 | Ключевое событие | Привлечение к работе в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях квалифицированных молодых специалистов | Привлечение молодых специалистов не менее 2 человек в год | Внебюджетные источники | 2024-2030 годы | ОМСУ, сельскохозяйственные организации, КФХ (по согласованию) |
| 3.2.2 | Ключевое событие | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса | Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации не менее 2 человек в год | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ, сельскохозяйственные организации, КФХ (по согласованию) |
| 4 | Задача | Улучшение состояния окружающей среды и экологии за счет повышения эффективности природопользования, внедрения зеленых технологий | | | | |
| 4.1 | Мероприятие | Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере обращения с отходами | Улучшение состояния окружающей среды и экологии | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 4.1.1 | Ключевое событие | Ликвидация несанкционированных свалок | Количество ликвидированных свалок на территории Большереченского муниципального района, не менее 3 ежегодно | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 4.1.2 | Ключевое событие | Создание мест (площадок) накопления ТКО и (или) приобретение контейнеров (бункеров) | Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами), не менее 100% | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| **Цель Стратегии** | | **Пространственное развитие Большереченского муниципального района Омской области** | | | | |
| 1 | Задача | Строительство объектов транспортной инфраструктуры | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог с твердым покрытием | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году не более 80 % | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 1.1.1 | Ключевое событие | Ремонт автомобильной дороги ул. 50 лет ВЛКСМ от пересечения с ул. Рабочая по направлению к а/д Омск-Тара р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области | Проведение ремонта участка дороги, не менее 1 | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | ОМСУ |
| 1.1.2 | Ключевое событие | Ремонт автомобильной дороги ул. Лермонтова р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области | Проведение ремонта участка дороги, не менее 1 | Муниципальная программа, субсидии | 2026 год | ОМСУ |
| 1.1.3 | Ключевое событие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пристанская р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области | Проведение ремонта участка дороги, не менее 1 | Муниципальная программа, субсидии | 2027 год | ОМСУ |
| 1.1.4 | Ключевое событие | Ремонт автомобильной дороги ул. Пролетарская от пересечения с ул. Олега Бронского до перечения с ул. Химиков р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области | Проведение ремонта участка дороги, не менее 1 | Муниципальная программа, субсидии | 2027 год | ОМСУ |
| 1.1.5 | Ключевое событие | Ремонт автомобильной дороги ул. Рабочая от пересечения с ул. 60 лет Октября до пересечения с ул. Пролетарская р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области | Проведение ремонта участка дороги, не менее 1 | Муниципальная программа, субсидии | 2028 год | ОМСУ |
| 1.1.6 | Ключевое событие | Ремонт автомобильной дороги ул. 60 лет Октября р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области | Проведение ремонта участка дороги, не менее 1 | Муниципальная программа, субсидии | 2029 год | ОМСУ |
| 1.1.7 | Ключевое событие | Ремонт автомобильной дороги ул. Свердлова р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области | Проведение ремонта участка дороги, не менее 1 | Муниципальная программа, субсидии | 2029 год | ОМСУ |
| 1.1.8 | Ключевое событие | Ремонт автомобильной дороги ул. Юбилейная р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области | Проведение ремонта участка дороги, не менее 1 | Муниципальная программа, субсидии | 2030 год | ОМСУ |
| 1.1.9 | Ключевое событие | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области от пересечения с а/д Омск-Тара до жилого дома № 6 | Проведение ремонта участка дороги, не менее 1 | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | ОМСУ |
| 1.1.10 | Ключевое событие | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Сахалинская от дома № 2 до дома № 28А в с. Красный Яр Большереченского района Омской области | Проведение ремонта участка дороги, не менее 1 | Муниципальная программа, субсидии | 2025 год | ОМСУ |
| 1.1.11 | Ключевое событие | Содержание автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности | Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальная программа | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 2 | Задача | Совершенствование транспортного обслуживания населения | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Большереченского муниципального района Омской области | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района, не более 0% | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 2.1.1 | Ключевое событие | Изготовление маршрутных карт регулярных перевозок | Количество изготовленных маршрутных карт, не менее 100 штук ежегодно | Муниципальная программа | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 3 | Задача | Обновление автопарка общественного транспорта | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Обновление автобусного парка | Приобретение автобусов, не менее 4 единиц | Внебюджетные источники | 2024-2030 годы | ООО «Большеречьеавтотранс»  (по согласованию) |
| **Цель Стратегии** | | **Эффективная система муниципального управления Большереченского муниципального района Омской области** | | | | |
| 1 | Задача | Обеспечение равного доступа к муниципальным услугам, удовлетворение потребностей граждан на основании возможностей и индивидуальных особенностей конкретного человека | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | Предоставление массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Доля массовых социально значимых муниципальных услуг, оказанных в электронном виде на Портале государственных услуг на уровне 100 % | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | ОМСУ |
| 1.1.1 | Ключевое событие | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 100 % | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 2 | Задача | Переход к "бесшовной" модели взаимодействия органов власти с гражданами и предпринимателями, позволяющей сократить число обращений и предоставляемых документов (посредством применения реестровой модели результатов предоставления услуг), а также использовать современные технологии и каналы связи, востребованные населением и бизнесом | | | | |
| 2.1 | Мероприятие | Обеспечение возможности получения всех муниципальных услуг в электронном виде | Доля обращений за получением муниципальных услуг в электронном виде из услуг, не требующих очного посещения, не менее 50% | В рамках текущей деятельности | 2030 год | ОМСУ |
| 3 | Задача | Формирование клиентских профилей и бизнес-процессов взаимодействия, соответствующих запросам граждан и бизнеса в режиме проактивности | | | | |
| 3.1 | Мероприятие | Внедрение принципов клиентоцентричности в работе органов местного самоуправления района | Проведение мониторинга потребностей граждан и предпринимательского сообщества, обеспечение возможности получения муниципальных услуг по удобным и востребованным гражданами и бизнесом каналам взаимодействия | В рамках текущей деятельности | 2030 год | ОМСУ |
| 4 | Задача | Развитие системы межведомственного взаимодействия органов власти Большереченского муниципального района Омской области | | | | |
| 4.1 | Мероприятие | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия | Организация взаимодействия | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 5 | Задача | Обеспечение работы всех каналов обратной связи, открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Большереченского муниципального района Омской области | | | | |
| 5.1 | Мероприятие | Освещение деятельности органов местного самоуправления Большереченского муниципального района Омской области в социальных сетях, а также в средствах массовой информации | Сохранение доли размещаемой информации на уровне 100% | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 5.2 | Мероприятие | Организация работы с сообщениями в системе «Инцидент Менеджмент» | Обработка каждого сообщения не более чем за 60 минут | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 5.3 | Мероприятие | Взаимодействие органов местного самоуправления с органами исполнительной власти Омской области с сообщениями, поступившими через Платформу обратной связи | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Омской области | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 6 | Задача | Организация безопасной среды для жизни и ведения бизнеса посредством осуществления эффективной системы контрольной (надзорной) деятельности | | | | |
| 6.1 | Мероприятие | Развитие практики использования инструментов профилактики нарушений обязательных требований | Обеспечение соблюдения моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 6.1.1 | Ключевое событие | Актуализация информации, размещенной в специализированных разделах контрольной (надзорной) деятельности | Повышение информированности о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 7 | Задача | Развитие кадрового потенциала муниципальной службы, внедрение стандартов клиентоориентированности | | | | |
| 7.1 | Мероприятие | Повышение престижа муниципальной службы | Повышение квалификации муниципальных служащих, не менее 3 человек в год | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 7.1.1 | Ключевое событие | Развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих, совершенствование механизма стимулирования в зависимости от результатов служебной деятельности | Совершенствование механизма стимулирования | Муниципальная программа, субсидии | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 8 | Задача | Эффективное управление финансами и имуществом в Большереченском муниципальном районе Омской области | | | | |
| 8.1 | Мероприятие | Обеспечение темпов роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета района к 2030 году не менее 28,56 % | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 годы | ОМСУ |
| 9 | Задача | Развитие практик инициативного бюджетирования (региональная и муниципальные практики) | | | | |
| 9.1 | Мероприятие | Развитие муниципальной практики инициативного бюджетирования | Количество инициативных проектов, реализованных на территории Большереченского муниципального района не менее 1 проекта в год | Муниципальная программа, субсидии, внебюджетные источники | 2024-2030 годы | ОМСУ |