## Лист1
Приложение № 6
к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большереченского муниципального района Омской области, их формирования и реализации
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Большереченского муниципального района Омской области (*)
Развитие экономического потенциала Большереченского муниципального района Омской области на 2020 - 2026 годы
(наименование муниципальной программы Большереченского муниципального района Омской области)
на 1 января 2023 года
№ п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной подпрограммы
|  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 2022 год (**) |  | Наименование | Единица измерения | Значение
|  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт (***) |  |  | Всего (****) | 2022 год (**)
[10 empty] | План | Факт (***)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Большереченского муниципального района Омской области
Задача муниципальной программы:Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости
Наименование подпрограммы: Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Большереченского муниципального района на 2020 – 2026 годы
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для повышения эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходной части бюджета
| Задача 1: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Мероприятие 1: Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества и государственная регистрация права на объекты | 508 | 180210010 | Всего, из них расходы за счет: | 100000 | 100000 | Количество оформленной технической документации | ед. | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета | 100000 | 100000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений Большереченского муниципального района Омской области <*****> | 0 | 0
|  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | 0 | 0
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
2 | Мероприятие 2: Организация работ по выполнению кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановки их на кадастровый учет | 508 | 180310010 | Всего, из них расходы за счет: | 268300 | 268300 | Количество оформленной кадастровой документации | ед. | 354 | 10 | 10 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета | 268300 | 268300
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений Большереченского муниципального района Омской области <*****> | 0 | 0
|  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | 0 | 0
3 | Мероприятие 3: Содержание муниципального имущества (проведение по мере необходимости капитального и текущего ремонта имущества, обследование технического состояния объектов,оценка рыночной стоимости,коммунальные услуги,техническое обслуживание пожарной сигнализации) | 508 | 180410010 | Всего, из них расходы за счет: | 1897864.21 | 1897864.21 | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета | 1897864.21 | 1897864.21
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений Большереченского муниципального района Омской области <*****> | 0 | 0
|  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | 0 | 0
4 | Мероприятие 4: Приобретение квартир, для предоставления по договору социального и служебного найма жилого помещения | 508 | 190510010 | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество приобретенных квартир | ед. | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений Большереченского муниципального района Омской области <*****> | 0 | 0
|  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | 0 | 0
5 | Мероприятие 5: Проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилого фонда | 508 | 180610010 | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений Большереченского муниципального района Омской области <*****> | 0 | 0
|  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | 0 | 0
6 | Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Большереченского муниципального района Омской области |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3598933.73 | 3598933.73 | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета | 3598933.73 | 3598933.73
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений Большереченского муниципального района Омской области <*****> | 0 | 0
|  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5865097.94 | 5865097.94 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из муниципального бюджета | 5865097.94 | 5865097.94
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Средств бюджетов поселений Большереченского муниципального района Омской области <*****> | 0 | 0
|  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | 0 | 0
<*> Заполнение отчета осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.
<**> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.
<***> Отражается объем кассовых расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, произведенных исполнителем муниципальной программы.
<****> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.
<*****> Указывается объем средств бюджета поселения Большереченского муниципального района Омской области на реализацию аналогичных мероприятий, предусмотренных муниципальным правовым актом.
<******> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на её реализацию. По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделять (отдельными строками) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.