Приложение №3 к протоколу № 5 от 19 декабря 2023 г

**О реализации инициативного проекта на территории**

**Курносовского сельского поселения Большереченского**

**муниципального района Омской области**

Одной из особо важных проблем Курносовского сельского поселения является организация детского досуга. В нашем поселении есть сельский дом культуры, где дети совместно с родителями могут проводить свободное время, заниматься в кружках, хоровых и вокальных группах. Но этого явно недостаточно, ведь очень хотелось, чтобы наши дети больше времени проводили на свежем воздухе! Нужно было постараться отвлечь детей от телефонов и компьютеров!

Вопрос по установке детской игровой площадки стояло очень остро! Это четко понимали взрослые, но что об этом думали наши дети? Так вот первым шагом в подготовке проекта было объявление конкурса рисунков «О чем мечтают дети?»

После подведения итогов не осталось никаких сомнений Детской площадке - Быть!

Инициативная группа родителей выступила, а с предложением об участии в областном конкурсном отборе инициативных проектов. Специалисты администрации изготовили листовки буклеты, чтобы донести до односельчан смысл инициативного бюджетирования.

Состоялось собрание жителей села Курносово на котором обсудили следующие вопросы:

-о выдвижении инициативного проекта Устройство детской игровой площадки, которой сообща дали озорное название «Курносики».

-об определении форм и размеров участия населения в реализации инициативного проекта.

- об определении представителей инициативной группы граждан ответственных за направление проекта в администрацию Курносовского сельского поселения необходимых документов от имени жителей, выдвинувших инициативный проект.

В ходе обсуждения выяснили, что Курносовцы готовы принять не только трудовое но и финансовое участие в реализации проекта

Не остались в стороне и индивидуальные предприниматели.

Следующим шагом стало Определение части территорий для реализации проекта инициативного бюджетирования. Были выбраны три улицы, на которых приживало 189 человек из них было опрошено 90 и все опрошенные единогласно поддержали проект!

Не составило большого труда получить разрешение муниципального района на использование земельного участка для установки детской игровой площадки. Специалисты Комитета по управлению имуществом помогли подготовить нужную документацию.

Одним из условий участия в отборе было наличие сметного расчета и дизайн проекта, этот вопрос оперативно помогли решить специалисты Управления архитектуры. По смете цена детской площадки составила порядка двух миллионов рублей. Казалось бы, огромная цифра, неподъемная для бюджета поселения, но в этом и состоит смысл инициативного бюджетирования!

Распределены финансы в нашем проекте были следующим образом

* Областной бюджет 1 754 503 рублей 60 копеек
* Собственные средства местного бюджета 60 000 рублей
* Инициативные платежи физических лиц 68 500 рублей
* Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100 000 рублей

Собрать нужную документацию, заполнить типовую форму проекта, разобраться с финансами это конечно очень важно, но инициативное бюджетирование подразумевает под собой прямое участие населения в реализации проекта и не только финансовое.

И вот 22 октября жители территории определенных под реализацию проекта организовали субботник, на котором вместе с детьми навели порядок на земельном участке, где в случае победы в конкурсном отборе должна появится современная детская игровая площадка! Индивидуальный предприниматель Сергей Васильевич Ложкин предоставил технику для выравнивания участка.

Каждый шаг подготовки проекта активно освещался в социальных сетях, районной газете, и это дало дополнительные баллы для успешного прохождения конкурса. Ведь каждый шаг оценивался определенным количеством баллов.

И вот, наконец, пакет документов собран, и в установленные сроки направлен в министерство финансов. Уже в декабре мы узнали о том, что конкурс пройден успешно! Радости не было предела! Казалось бы, большая часть пути пройдена, но не тут-то было, самое интересное ждало нас впереди!

31 мая был объявлен аукцион, который состоялся уже 2 июня. Итоги проведенных торгов удивили нас не только приличным падением стоимости площадки, цена упала на 27 процентов (1427762,48), но и заявившимся подрядчиком. Общество с ограниченной ответственностью "ПО МКМС"место дислокации которого оказалась Свердловская обл., г.Серов! Для понимания проблемы! Расстояние по трассе от города Серова до места строительства площадки более полутора тысячи километров!

13 июня был заключен муниципальный контракт, срок завершения работ по которому был определен на 31 августа!

И потянулись долгие дни ожидания и беспокойства, ежедневного общения с представителями подрядчика, которое не давал ни каких результатов! Не действовали ни уговоры, не гневные письма, не официально выставленные претензии!

И в результате к дню сдачи 31 августа работы не начинались.

К слову сказать, жители поселения в ожидании начала строительства еще дважды проводили субботники по очистке площадки от сорной растительности

Только 20 сентября подрядчик приступил к работе!

Вопреки опасениям бригада работала качественно и быстро, несмотря на не очень благоприятные погодные условии. В рамках трудового участия жители поселения оказывали активную помощь в строительстве долгожданной площадки, и в результате при проведении строительного контроля, вопросов к подрядчику не возникло, площадка была принята 4 октября без замечаний!

На открытии детской площадки, которое состоялось 6 октября 2023 г., радости детворы не было предела!

Оглядываясь назад на проделанную работу, хочется отметить, что очень важно, чтобы на территории поселения были такие инициативные люди как депутат нашего Совета Ложкина Т.С. которая провела всю общественную работу начиная с организации субботников и собраний и заканчивая помощью в сборе финансовых средств, как Ложкин Сергей Васильевич, оказавший финансовую помощь, предоставивший в рамках трудового участия технику. Но должно быть четкое понимание, что вся основная работа по подготовке документации проекта, его реализации все-таки ложится на администрацию поселения и качественно ее сделать можно только в одной связке со специалистами районной администрации. Что, впрочем, у нас не плохо получилось! Очень тесно работали с Коваленко Олесей Сергеевной, но особую благодарность хотелось бы выразить начальнику экономического отдела Атаманской Наталье Петровне за профессионализм и опыт которой помог нам в успешной реализации проекта.